Приложение

 к приказу Министерства образования и науки

 Республики Северная Осетия-Алания

 от «\_\_\_ » 2020 г. № \_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Сроки  | Ответственные  | Результаты  |
| 1. **Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
| 1.1 | Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей с учетом изменений в содержании контрольных измерительных материалов (далее - КИМ)  | Август – октябрь 2020 года | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования» (далее – СОРИПКРО) | Повышение квалификации учителей с учетом изменений в содержании КИМ в 2021 году |
| 1.2 | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) по всем учебным предметам. | В течение всего учебного года | СОРИПКРО  | Повышение квалификации по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 1.3 | Работа с общеобразовательными организациями (далее - ОО) с аномально низкими результатами единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2020 года по соответствующим учебным предметам | Октябрь 2020 – апрель 2021  | СОРИПКРО | Совершенствование знаний и умений учителей по конкретным темам предметного кодификатора, по которым отмечается низкий процент выполнения заданий |
| 1.4 | Региональные вебинары и консультации по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов для учителей, демонстрирующим стабильно низкие результаты ЕГЭ | В течение учебного года | СОРИПКРО  | Проведение проблемно-аналитических семинаров для директоров ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ |
| 1.5 | Проведение региональных вебинаров для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам | Октябрь  | СОРИПКРО | Оказание персонализированной помощи учителям ОО, демонстрирующим низкие результаты по учебным предметам, с изучением опыта школ, показывающих высокие результаты ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.6 | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ГИА-2020 | В течение учебного года | СОРИПКРО | Совершенствование навыков учителей-предметников по вопросам подготовки школьников к ЕГЭ, ОГЭ |
| 1.7 | Проведение образовательного аудита в ОО, выпускники которых награждены медалью «За особые успехи в учении» и набрали на ЕГЭ менее 70 баллов по русскому языку и математике профильного уровня | В течение учебного года | Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее – Министерство), Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО) | Проведение мониторинга объективности образовательных результатов выпускников 11 классов, получивших медали «За особые успехи в учении» |
| 1.8 | Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) | В течение учебного года | СОРИПКРО, РЦОКО, ОО | Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) |
| 1.9 | Проведение мониторинговых исследований, тренировочных тестирований обучающихся 9-х и 11(12) классов по общеобразовательным предметам | Январь – февраль 2021 г. | Министерство, РЦОКО, ОО, СОРИПКРО | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.10 | Анализ результатов мониторинговых исследований, тренировочных тестирований по предметам и составление адресных методических рекомендаций  | В течение двух недель после проведения тестирования | СОРИПКРО, РЦОКО | Адресные методические рекомендации |
| 1.11 | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), ЕГЭ по русскому языку и математике | Ноябрь-декабрь 2020 года, март – апрель 2021 года | Министерство, предметные комиссии (далее – ПК), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), ОО, РЦОКО | Приказ о проведении тренировочных мероприятий  |
| 1.12 | Анализ результатов репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | Ноябрь 2020 года – май 2021 года  | СОРИПКРО, МОУО, ОО | Аналитический отчет, отработка ошибок при проведении ГИА |
| 1.13 | Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 с привлечением специалистов СОРИПКРО и членов ПК | В течение учебного года | СОРИПКРО, МОУО, ОО, ПК | Обмен опытом подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 с привлечением специалистов СОРИПКРО и членов ПК |
| 1.14 | Региональные вебинары для учителей по технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения | В течение учебного года | СОРИПКРО, МОУО, ОО | Устранение зон риска в предметной подготовке обучающихся |
| 1.15 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам:-изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам;- заполнение бланков ответов выпускниками;- анализ критериев оценивания работ;- изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | СОРИПКРО, МОУО, ОО | Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА-2021 |
| 1. **Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершении освоения образовательных программ основного общего образования**
 |
| 2.1 | Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 10 классов:по русскому языку;по математике;по учебным предметам, изучаемым на профильном уровне (кроме русского языка и математики), в зависимости от выбранного профиля обучения | Сентябрь – октябрь 2020г. | Министерство, РЦОКО, МОУО, ОО, СОРИПКРО | Приказ о проведении диагностических работ для обучающихся 10 классов.Аналитический отчет по итогам проведения диагностических работ. |
| 2.2 | Подготовка и предоставление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) критериев качества и объективности проведения диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов  | Октябрь 2020 года, по требованию | Министерство, РЦОКО, ПК | Предоставление в Рособрнадзор критериев качества и объективности проведения диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов |
| 2.3 | Подготовка аналитического отчета по результатам проведения диагностических работ | Октябрь – ноябрь 2020 г. | РЦОКО, СОРИПКРО, ПК | Аналитический отчет по итогам проведения диагностических работ |
| 2.4 | Проведение образовательного аудита ОО, обучающиеся которых показали низкие результаты по программам основного общего образования по учебным предметам, соответствующим выбранному профилю, по результатам диагностических работ | Ноябрь 2020 -май 2021 г. | СОРИПКРО | Оказание персонализированной помощи учителям ОО, демонстрирующим по итогам диагностических работ низкие результаты |
| 1. **Нормативное правовое обеспечение ГИА – 9, ГИА-11**
 |
| 3.1 | Подготовка региональных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2020/21 учебном году в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых документов | В течение учебного года по мере необходимости | Министерство  | Региональные нормативные акты  |
| 3.2 | Организация I этапа обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | I этап-октябрь 2020г.II этап –февраль 2021г.III этап – апрель 2021г. | Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО | Приказ об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году |
| 3.3 | Утверждение персональных составов:1. муниципальных координаторов ГИА-9, ГИА-11;
 | Сентябрь 2020 г. | Министерство, МОУО; | Приказ МОУО об утверждении муниципальных координаторов ГИА-9, ГИА-11  |
| 1. членов государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК);
 | До 15 ноября 2020 г. | Министерство;  | Приказ об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году |
| 1. Председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором), заместителей председателей ПК;
 | Январь 2021 г. | Министерство, ГЭК; | Приказы об утверждении председателей и заместителей председателей ПК Республики Северная Осетия-Алания по программам основного общего и среднего общего образования |
| 1. членов ПК;
 | Февраль 2021 г.  | Министерство, ГЭК; | Приказы об утверждении состава ПК Республики Северная Осетия-Алания, организуемой при проведении ГИА по программам основного общего и среднего общего образования |
| 1. Председателя и заместителя председателя конфликтной комиссии при проведении ГИА по образовательным программам основного и среднего общего образования (далее – КК), членов КК;
 | Март 2021 года; | Министерство, ГЭК; | Приказы об утверждении состава КК Республики Северная Осетия-Алания, организуемой при проведении ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году |
| 1. Работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ):

досрочный период;основной период;дополнительный (сентябрьский) период | Март 2021 г;Апрель 2021г;Август 2021г | Министерство, ГЭК, МОУО | Приказ об утверждении составов руководителей, членов ГЭК, организаторов, ассистентов, технических специалистов ППЭ, привлекаемых при проведении ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году |
| 3.4 | Утверждение сроков и мест подачи заявлений:1. для участия в написании итогового сочинения (изложения);
2. для прохождения ГИА-11:

в досрочный и основной периодыв дополнительный (сентябрьский) период | До 2 октября 2020г. | Министерство, ГЭК | Приказ об утверждении сроков, мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2021 году |
| До 1 декабря 2020г. | Приказ об утверждении мест и порядка регистрации на участие в ГИА-11 в Республике Северная Осетия-Алания в 2020/21 учебном году  |
| До 1 июля 2021 г. | Приказ об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки 2021 году |
| 3.5 | Утверждение пунктов проведения:1. итогового сочинения (изложения);
2. ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ);

в досрочный и основной периоды 2021 года;в дополнительный (сентябрьский) период 2021 года; | ноябрь 2020г. февраль 2021г.август 2021г. | Министерство, ГЭК | Приказ об утверждении пунктов проведения итогового сочинения(изложения);Приказ об утверждении ППЭ по образовательным программам среднего общего образования, организованных на базе общеобразовательных организаций;Приказ об утверждении ППЭ по образовательным программам среднего общего образования, организованных на дому |
| 3.6 | Утверждение распределения по ППЭ участников ГИА-11, работников ППЭ:1. досрочный период
2. основной период
3. дополнительный (сентябрьский) период
 | до 10 февраля 2021г.до 15 февраля 2021г.до 25 августа 2021г. | Министерство, ГЭК, РЦОКО | Приказ об утверждении всех категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА по программам среднего общего образования в досрочный период Приказ об утверждении всех категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА по программам среднего общего образования в основной период Приказ об утверждении всех категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА по программам среднего общего образования в дополнительный период  |
| 3.7 | Утверждение сроков и мест подачи заявлений:1)для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; | До 10 декабря 2020г. | Министерство, ГЭК | Приказ об утверждении сроков, мест регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 2021 году |
| 2)для прохождения ГИА-9:в досрочный и основной периоды; | До 31 декабря 2020г. | Министерство, ГЭК | Приказ об утверждении мест и порядка регистрации на участие в ГИА-9 в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году  |
| в дополнительный (сентябрьский) период 2021 года | До 1 июля 2021 г. | Министерство, ГЭК | Приказ об утверждении сроков и мест регистрации на участие в ГИА-9 в сентябрьские сроки 2021 году |
| 3.8 | Утверждение пунктов проведения:1)итогового собеседования по русскому языку;2)ОГЭ и ГВЭ;в досрочный и основной периоды 2021 года;в дополнительный (сентябрьский) период 2021 года; | январь 2021г.  февраль2021 г.август 2021г. | Министерство, ГЭК | Приказ об утверждении пунктов проведения итогового собеседования по русскому языку;Приказ об утверждении ППЭ по образовательным программам основного общего образования, организованных на базе общеобразовательных организаций;Приказ об утверждении ППЭ по образовательным программам основного общего образования, организованных на дому |
| 3.9 | Утверждение распределения по ППЭ участников ГИА-9, работников ППЭ:1)досрочный период2)основной период3)дополнительный (сентябрьский) период | До1 апреля 2021г.до1 мая 2021 г.до25августа 2021г. | Министерство, ГЭК, РЦОКО | Приказ об утверждении всех категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего образования в досрочный период Приказ об утверждении всех категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего образования в основной период Приказ об утверждении всех категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего образования в дополнительный период  |
| 3.10 | Обеспечение психолого - педагогического сопровождения выпускников общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | До 10 октября 2020 г. | Министерство, СОРИПКРО | Приказ об обеспечении психолого - педагогического сопровождения выпускников общеобразовательных организаций в Республике Северная Осетия-Алания в 2020/21 учебном году |
| 3.11 | Ознакомление участников ГИА с результатами итогового сочинения (изложения) | До 30 октября 2020 г. | Министерство  | Приказ о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами итогового сочинения(изложения) |
| 3.12 | Проведение итогового сочинения (изложения)  | До 20 ноября 2020г. | Министерство  | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Северная Осетия-Алания в 2020 году |
| 3.13 | Формирование состава региональной рабочей группы по проведению ГИА в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году | До 30 ноября 2020г. | Министерство  | Региональный нормативный акт по утверждению состава рабочей группы по проведению ГИА в 2021 году, план работы региональной рабочей группы по проведению ГИА в 2021 году |
| 3.14 | Проведение тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме  | Ноябрь 2020 г. | Министерство, РЦОКО, МОУО, ОО | Приказ о проведении тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме |
| 3.15 | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2021 | Декабрь 2020г. | Министерство  | Приказ об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2021  |
| 3.16 | Организация работы телефона «горячей линии» по оказанию психологической помощи участникам ГИА-2021 | Декабрь 2020г. | Министерство  | Приказ об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2021 |
| 3.17 | Оплата работ по организации и проведению ЕГЭ в Республике Северная Осетия-Алания в 2020 году  | Декабрь 2020г. | Министерство  | Приказы о выплате компенсации лицам, участвовавшим в проведении ЕГЭ в 2020 году |
| 3.18 | Организация II этапа обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Январь 2021 г. | Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО | Приказ об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году |
| 3.19 | Проведение итогового собеседования по русскому языку | Январь 2021 г. | Министерство  | Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 (основной срок) |
| 3.20 | Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету | До 10 февраля 2021 г. | Министерство  | Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету на сайте Министерства  |
| 3.21 | Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11  | До 10 февраля 2021 г. | Министерство  | Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11 на сайте Министерства  |
| 3.22 | Организация и проведение досрочного этапа ГИА в 2021 году по программам среднего общего образования | Февраль 2021 г. | Министерство  | Приказ об организации и проведении досрочного этапа ГИА в 2021 году по программам среднего общего образования |
| 3.23 | Организация и проведение досрочного этапа ГИА в 2021 году по программам основного общего образования | Февраль 2021 г. | Министерство  | Приказ об организации и проведении досрочного этапа ГИА в 2021 году по программам основного общего образования |
| 3.24 | О персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Февраль 2021 г. | Министерство  | Приказ о персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году |
| 3.25 | Организация сбора и хранения видеозаписей проведения ГИА в 2021 году | До 10 февраля 2021 г. | Министерство  | Приказ об организации сбора и хранения видеозаписей проведения ГИА в 2021 году |
| 3.26 | Организация хранения экзаменационных материалов для проведения ГИА в форме ЕГЭ | Февраль 2021 г. | Министерство  | Приказ о назначении лица, ответственного за хранение экзаменационных материалов для проведения ГИА в форме ЕГЭ |
| 3.27 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки | 15 февраля 2021 г. | Министерство | Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки |
| 3.28 | Проведение дистанционных испытаний для определения статуса экспертов ПК по проверке заданий с развернутым ответом | Февраль 2021 г. | Министерство | Приказ об организации и проведении дистанционных испытаний для определения статуса экспертов ПК по проверке заданий с развернутым ответом  |
| 3.29 | Организация ситуационного центра при проведении ГИА | Март 2021 г. | Министерство  | Приказ о создании ситуационного центра при проведении ГИА |
| 3.30 | Обучение лиц, привлекаемых к работе КК по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Март 2021 г. | Министерство  | Приказ об обучении лиц, привлекаемых в работе КК по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 3.31 | Организация уничтожения материалов, образовавшихся при проведении ГИА в 2020 году | Март 2021 г. | Министерство, РЦОКО | Приказ об уничтожении материалов, образовавшихся при проведении ГИА в 2020 году |
| 3.32 | Тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГИА по программам основного общего образования | Март 2021 г. | Министерство  | Приказ о тиражировании и пакетировании экзаменационных материалов для проведения ГИА по программам основного общего образования |
| 3.33 | Проведение проверки готовности ППЭ к досрочному периоду проведения ГИА в 2021 году | До 6 марта 2021г. | Министерство  | Приказ о проведении проверки готовности ППЭ к досрочному периоду проведения ГИА в 2021 году |
| 3.34 | Печать экзаменационных материалов в ППЭ и сканирование экзаменационных работ | До 6 марта 2021г. | Министерство  | Приказ о печати экзаменационных материалов в ППЭ и сканировании экзаменационных работ |
| 3.35 | Назначение регионального координатора по организации системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в 2021 году | До 15 марта 2021г. | Министерство  | Приказ о назначении регионального координатора по организации системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в 2020 году |
| 3.36 | Аккредитация общественных наблюдателей при проведении ГИА в досрочный период | До 15 марта 2021г. | Министерство  | Приказ о проведении аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в досрочный период  |
| 3.37 | Материально-техническое обеспечение проведения ГИА | Март 2021 г. | Министерство  | Приказ о материально-техническом обеспечении проведения ГИА |
| 3.38 | Утверждение форм удостоверений лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2021 году | До 15 марта 2021 г. | Министерство  | Приказ об утверждении форм удостоверений лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2021 году |
| 3.39 | Обеспечение бесперебойного доступа к сети интернет в период проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ | До 20 марта 2021г. | Министерство  | Приказ об обеспечении бесперебойного доступа к сети интернет в период проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ |
| 3.40 | Проведение ГИА в 2021 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  | Апрель 2021г. | Министерство  | Приказ о проведении основного периода ГИА в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  |
| 3.41 | Установление минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы ОГЭ в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам основного общего образования в 2021 году  | Апрель 2021г. | Министерство  | Приказ об установлении минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы ОГЭ в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам основного общего образования в 2021 году |
| 3.42 | Проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки | Апрель 2021г. | Министерство  | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Северная Осетия-Алания в дополнительные сроки |
| 3.43 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки | Апрель 2021г. | Министерство  | Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку в Республике Северная Осетия-Алания в дополнительные сроки |
| 3.44 | Проведение проверки готовности ППЭ к основному периоду проведения ГИА | До 5 мая 2021 г. | Министерство | Приказ о проведении проверки готовности ППЭ к основному периоду проведения ГИА |
| 3.45 | Организационно-территориальные схемы проведения ГИА в 2021 году | Май 2021 г. | Министерство  | Приказ об утверждении организационно-территориальных схем проведения ГИА в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году |
| 3.46 | О присутствии должностных лиц в ППЭ в период проведения ГИА | Май 2021 г. | Министерство | Приказ об утверждении списка должностных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в дни проведения экзаменов |
| 3.47 | Аккредитация общественных наблюдателей в основной период проведения ГИА | До 20 мая 2021г. | Министерство  | Приказ об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА в основной период 2021 года |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11**
 |
| 4.1 | Выплата компенсации лицам, привлекаемым к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году | Февраль – май 2021 г. | Министерство, РЦОКО | Выплата компенсации лицам, привлекаемым к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году |
| 4.2 | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Северная Осетия-Алания | Сентябрь 2020 г. | Министерство | Определение объемов финансирования для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |
| 4.3 | Модернизация технического обеспечения ППЭ и РЦОКО | Март – апрель 2020 г. | Министерство, РЦОКО | Обновление оборудования и программного обеспечения в РЦОИ и ППЭ |
| 4.4 | Проведение конкурсных мероприятий по определению поставщика услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ в досрочный период в 2021 г. | Февраль-март 2021 г. | Министерство, РЦОКО | Контракт на обеспечение видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ в досрочный период 2021 г. |
| 4.5 | Проведение конкурсных мероприятий по определению поставщика услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ в основной период в 2021 г. | Апрель-май 2021 г. | Министерство, РЦОКО | Контракт на обеспечение видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ в основной период 2021 г. |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 5.1 | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, в обучающих семинарах федерального и регионального уровней:1)цикл региональных обучающих семинаров для организаторов в аудитории «Использование технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ»;2) региональный обучающий семинар для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ «Технология перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ»;3)обучение председателей и заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации);4)обучение экспертов по программе «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по всем предметам при проведении итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» с целью выполнения требований к экспертам региональных предметных комиссий | Февраль-апрель 2021 г.Март 2021 г.По графикуФевраль, март, апрель 2021 г. | РЦОКОРЦОКОСОРИПКРОСОРИПКРО | Обученные категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2021 годуОбученные председатели и заместители председателей и членов ПК, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2021 годуСписки экспертов, отвечающих требованиям в части ежегодного прохождения курсовой подготовки |
| 5.2 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11:Членов ГЭК;Руководителей ППЭ;Организаторов ППЭ;Технических специалистов ППЭ;Членов КК;Общественных наблюдателей;Медицинских работников ППЭ | В течение 2020/21 учебного года | Министерство, РЦОКО, государственного бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» (далее – СОГПИ), СОРИПКРО | Обученные составы членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов КК, общественных наблюдателей; организаторов ППЭ, медицинских работников ППЭ |
| 5.3 | Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в члены ПК, имеющих удостоверение о прохождении повышения квалификации, с целью присвоения статуса: ведущий эксперт; старший эксперт; основной эксперт. | Март - май 2021г. | Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО | Приказ о присвоении статусов экспертам предметных комиссий; Формирование региональной базы данных экспертов проведения ГИА  |
| 5.4 | Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Март-апрель 2021 г. | Министерство, СОРИПКРО, РЦОКО | График выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (по согласованию с МОУО) |
| 5.5 | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ | По графику | Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО, МОУО, ОО  | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ.Аналитический анализ по итогам проведения тренировочных мероприятий, отработка ошибок |
| 5.6 | Участие в обучающих семинарах федерального уровня председателей и заместителей председателей ПК (дистанционное обучение, очные семинары) | По графику | Министерство, СОРИПКРО, ПК | Обучение и осуществление контроля за уровнем подготовки лиц, привлекаемых к работе в региональных ПК |
| 5.7 | Организация дистанционного обучения всех категорий лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11 по применению технологии проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ | Март – май 2021 г. | Министерство, РЦОКО | Обучение всех категорий лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11 по применению технологии проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ |
| 5.8 | Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» с последующим тестированием:-членов ГЭК;-руководителей ППЭ;-организаторов ППЭ;-технических специалистов. | Февраль – май 2021 г. | Министерство, РЦОКО, МОУО, ОО  | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11**
 |
| 6.1 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из числа:1. выпускников 11(12) классов ОО текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов;
2. лиц, не прошедших ГИА-11 в прошлые годы;
3. обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (СПО);
4. выпускников прошлых лет
5. выпускников 9 классов ОО текущего года;
6. лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов;
7. лиц, не прошедших ГИА-9 в прошлые годы
 | До 20 ноября 2020 г.До 1 февраля 2021 г.До 12 января 2021г.До 1 марта 2021г. | РЦОКО, МОУО, СПО, ОО | Формирование республиканской базы данных участников ГИА-9, ГИА-11 |
| 6.2 | Прием заявлений на участие:1. в итоговом сочинении (изложении)
2. в ГИА-11, ЕГЭ
3. в итоговом собеседовании
4. в ГИА-9, ОГЭ
 | До: 18 ноября 2020г.1 февраля 2021г.27 января 2021г.1 марта 2021г.  | ОО, МОУО, Министерство | Осуществление приема заявлений от участников ГИА |
| 6.3 | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | В течение всего учебного года | Министерство  | Формирование базы данных участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |
| 6.4 | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь  | В течение всего учебного года | Министерство  | Создание условий для участников ГИА в соответствии с медицинскими рекомендациями |
| 6.5 | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | В течение всего учебного года | Министерство  | Создание условий для участников ГИА в соответствии с медицинскими рекомендациями |
| 6.6 | Организация работы с общественными наблюдателями, в том числе:1. организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;
2. прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА-9, ГИА-11;
3. аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям
 | Ноябрь, декабрь 2020 гВ течение года, но не позднее чем за 10 дней до экзамена;Не позднее чем за 2 дня до экзамена; | СОГПИ, Министерство | Приказ о формировании пула общественных наблюдателейПриказ об аккредитации общественных наблюдателей |
| 6.7 | Планирование и организация работы регионального Ситуационного центра | Март-июль, сентябрь 2021г. | Министерство, РЦОКО | Приказ об организация работы регионального Ситуационного центраПриказ о назначении куратора регионального Ситуационного центра |
| 6.8 | Формирование списка онлайн-наблюдателей  | По графику | Министерство, РЦОКО | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей |
| 6.9 | Обновление ключей шифрования членов ГЭК  | По графику ФЦТ | Министерство  | Приказ о выдаче ключей шифрования  |
| 6.10 | Проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА | По единому расписанию | Министерство, РЦОКО, МОУО, ОО | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения).Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку. |
| 6.11 | Мониторинг технической оснащенности ППЭ:проверка готовности систем видеонаблюдения;проверка наличия и работоспособности металлодетекторов;оснащение ППЭ:средствами подавления сигналов мобильной связи;необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ;оборудованием для проведения устной части по иностранным языкам (раздел «Говорение»);оборудование для проведения экзаменов по информатике и ИКТ, лабораторных работ по физике, химии | Февраль-май 2021г.Март-май 2021г., сентябрь 2021г. | Министерство, РЦОКО | Акты готовности ППЭ, РЦОКО к проведению ЕГЭ |
| 6.12 | Проверка готовности систем видеонаблюдения  | Февраль-май 2021г. | Министерство, РЦОКО | Акты готовности системы видеонаблюдения |
| 6.13 | Осуществление межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алании, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА в Республики Северная Осетия-Алании в соответствии с их компетенциями | В период проведения ГИА | Министерство | Обеспечение безопасности участников ГИА в ППЭ.Обеспечение доставки и сбора ЭМ в ППЭ.Обеспечение медицинского сопровождения в ППЭ.Обеспечение бесперебойного энергосбережения.Обеспечение бесперебойной Интернет-связи.Обеспечение соблюдения информационной безопасности. |
| 6.14 | Утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Февраль-апрель 2021г., август 2021 г. | МОУО, ОО | Обеспечение доставки выпускников в ППЭ.Приказ МОУО о назначении ответственного лица за сопровождение. |
| 6.15 | Организация размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах Министерства, МОУО, ОО | В течение учебного года | Министерство, МОУО, ОО | Своевременное размещение информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах Министерства, МОУО, ОО |
| 6.16 | Информационно-разъяснительная работа с МОУО, ОО, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ) в соответствии с приложением к Плану-мероприятий («дорожной карте») | В течение учебного года в соответствии с приложением к Плану-мероприятий («дорожной карте») | Министерство, СОРИПКРО, РЦОКО, МОУО, ОО | Работа в соответствии с медиа-планом информационного сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году |
| 6.17 | Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | Министерство | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 |
| 6.18 | Организация родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | Министерство, МОУО, ОО | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования**
 |
| 7.1 | Рассмотрение результатов ГИА-2021 | Июль 2021 г. | Министерство | Анализ результатов проведения ГИА-2021 |
| 7.2 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-2021. Определение проблем и задач при подготовке к ГИА-2022 | Август, сентябрь 2021г. | Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО, ПК | Анализ по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Северная Осетия-Алания |
| 7.3 | Подготовка аналитических отчетов ПК по учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями ФИПИ;Итоговых отчетов о результатах работы ПК | До 31 августа 2021 г. | Министерство, РЦОКО, СОРИПКРО, ПК | Аналитические отчеты предметных комиссий по итогам ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.4 | Подготовка и предоставление в Рособрнадзор критериев эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ГИА | Август 2021 г. | Министерство, ГЭК, РЦОКО | Направление в Рособрнадзор критериев эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ГИА |
| 7.5 | Подведение итогов проведения ГИА-2021 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях:1. обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году;
2. подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2021 году
 | Август - сентябрь 2021. | Министерство, СОРИПКРО, МОУО, РЦОКО, ГЭК, ОО | Проведение анализа проблем, постановка задач на 2022 год, разработка методических рекомендаций «Об использовании результатов ГИА-9 в образовательном процессе», «Об использовании результатов ГИА-11 в образовательном процессе» |
| 7.6 | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании  | Сентябрь – октябрь 2021 г. | Министерство, МОУО, ОО | Сбор информации о выпускниках, не подучивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании |
| 7.7 | Участие в селекторных совещаниях, вебинарах | в течение года | Министерство, СОРИПКРО, РЦОКО | Получение оперативной информации |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_